## 개발일정
[ 프로젝트 개발일정]
분류 | 항목 | 2026-03-01 | [15 empty] | 2026-04-01
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
데이터 전처리 | 결측치 처리 | bar: 2026-03-01 16 to 2026-03-01 17
이상치 처리 | bar: 2026-03-01 18 to 2026-03-01 19
DB설계 | 컬럼명 정의 | bar: 2026-03-01 20
테이블 정의 | bar: 2026-03-01 21
정규화 | bar: 2026-03-01 22
ER-Diagram 작성 | bar: 2026-03-01 23
UI 개발 | 웹 사이트 구조 작성 | bar: 2026-03-01 24 to 2026-03-01 27
페이지 구조 작성 | bar: 2026-04-01 6 to 2026-04-01 8
HTML 구현 | bar: 2026-04-01 9 to 2026-04-01 10
CSS, BS 구현 | bar: 2026-04-01 11 to 2026-04-01 12
JS 구현 | bar: 2026-04-01 13 to 2026-04-01 14
백엔드 개발 | 클래스 설계 | bar: 2026-03-01 28
DB 연결 | bar: 2026-03-01 29
기상청 API 연결 | bar: 2026-03-01 30
출하시기 추천 알고리즘 구현 | bar: 2026-04-01 4 to 2026-04-01 5
기타 백엔드 구현 | bar: 2026-04-01 15 to 2026-04-01 17
ML 모델링 | 환경-출하량 분석모델 구현 | bar: 2026-03-01 31 to 2026-04-01 1
환경-생육 분석모델 구현 | bar: 2026-04-01 2 to 2026-04-01 3