## Development Schedule
Task | Start Date | End Date | Duration (days) | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13
데이터 전처리 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 3
DB 설계 및 테이블 작성 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 3
웹 사이트 구조 작성 | 2026-03-22 | 2026-03-26 | 5
백엔드 구조 작성 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 5
머신러닝 학습 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 3
백엔드 구현 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 5
프론트엔드 구현(CSS등) | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 5